|  |
| --- |
| **УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА****(УО Род-Несветайского района)** |
| **ПРИКАЗ** |
| **25.01.2023** | **№ 29** |
| **сл. Родионово-Несветайская** |
| **Об утверждении плана мероприятий** **по введению ФГОС СОО** |  |

 На основании приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 29.12.2022 № 1354 «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС СОО»

**приказываю:**

1. Утвердить план мероприятий по введению обновленных федеральных государственных стандартов среднего общего образования в общеобразовательных организацияx Родионово-Несветайского района на 2023-2024 учебный год.(Приложение №1).
2. Районному методическому кабинету Управления образования:
	1. Обеспечить организационно - методическое сопровождение реализации ФГОС СОО.
	2. Организовать распространение лучших практик общеобразовательных организаций Родионово-Несветайского района по реализации ФГОС СОО.
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
	1. Обеспечить разработку школьных планов по введению обновленных ФГОС СОО в срок до 31.01.2023 года.
	2. Организовать информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями), средствами массовой информации, общественностью по вопросам введения ФГОС СОО на постоянной основе.
4. Главному специалисту Управления образования Ереминой И.А. довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций Родионово-Несветайского района.
5. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста Управления образования Еремину И.А.

 Начальник Датченко С.В.

 исп. Т.А. Апанасенко

 тел. (86340) 30978

 Приложение № 1

к приказу Управления образования

 от 25.01.2023 № 29

**План мероприятий по введению обновленного федерального государственного стандарта среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО)**

 **в общеобразовательных организациях Родионово-Несветайского района**

**в 2023-2024 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные  | Планируемый результат |
| 1. **Организационно-управленческая деятельность**
 |
| 1.1 | Подготовка приказов об организации работы по введению ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Родионово-Несветайского района | январь 2023 | Управление образования, общеобразовательные организации | Приказы УО, приказы ОО |
| 1.2 | Обеспечение функционирования организационной схемы по введению обновленного ФГОС СОО | В течение всего периода | Управление образования, РМК, руководители ОО | Обеспечено функционирование схемы управления |
| 1.3 | Изучение и направление региональных методических рекомендаций по разработке учебного плана образовательных организаций, реализующих ООП СОО, на 2023-2024 учебный год с учетом приказов Министерства образования и науки РФ от 07.05.2022 № 413 «Об утверждении ФГОС СОО», от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в ФГОС СОО», от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» | май 2023 | Управление образования | рекомендации |
| 1.4 | Подготовка информационных писем по ФГОС СОО | В течение всего периода | Управление образования | информационные письма |
| 1.5 | Рассмотрение на заседании РМО вопросов реализации ФГОС СОО | В течение всего периода | РМК, руководители РМО | Протоколы РМО |
| 1.6 | Подготовка инструктивных писем, справок, рекомендаций по обновлению содержания среднего общего образования  | В течение всего периода | Управление образования, РМК | Письма, справки, рекомендации |
| 1.7 | Организация участия педагогов Родионово-Несветайского района в региональных и всероссийских мероприятиях по введению обновленного ФГОС СОО | В течение всего периода | Управление образования, РМК | Обеспечена своевременная коррекция действий  |
| 1.8 | Обеспечение функционирования системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | В течение всего периода | Управление образования | Обеспечен промежуточный контроль |
| 1.9 | Рассмотрение на заседаниях рабочей группы РМО предметных областей вопросов введения обновленных ФГОС СОО | В течение всего периода  | РМК, руководители РМО | Протоколы РМО |
| 1.10  | Формирование актива (группы методического сопровождения) районного сетевого сообщества учителей и преподавателей – организаторов основ ОБЖ  | Сентябрь-октябрь 2023 | РМК  | Привлечение к методической работе по введению обновленных ФГОС СОО опытных педагогов |
| 1.11  | Направление и изучение рекомендаций по составлению рабочей программы учебного предмета «ОБЖ» с учетом требований ФГОС СОО | Май-июнь 2024 | РМК, руководитель РМО учителей ОБЖ | Методические рекомендации изучены |
| 1.12 |  Организация участия учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ во всероссийских и региональных мероприятиях по введению обновленного ФГОС СОО | В течение всего периода  | РМК  | Обеспечено взаимодействие с ОО и отдельными педагогами |
| 1. **Организационно-информационная работа**
 |
| 2.1 | Проведение совещаний по вопросам содержания образования, введения обновленного ФГОС СОО, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  В течение всего периода |  Управление образования | Перечень дефицитов, определение способов их ликвидации |
| 2.2 | Сопровождение информационно-методических рубрик на сайте Управления образования и сайтах образовательных организаций | В течение всего периода | Управление образования, РМК , ОО | Ведение рубрики на сайте Управления образования и сайтах образовательных организаций |
| 2.3 | Организация участия руководителей ОО Родионово-Несветайского района в цикле вебинаров по вопросам содержания образования, включая вопросы развития функциональной грамотности обучающихся, участия во Всероссийских и международных исследованиях | В течение всего периода | РМК | Циклограммы вебинаров |
| 2.4 | Организация работы по информированию общественности через средства массовой информации о введении и реализации обновленного ФГОС СОО  | В течение всего периода | Управление образования, РМК , ОО | Информация в социальных сетях, СМИ |
| 2.5 | Участие в региональных методических совещаниях, педагогических советах по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | В течение всего периода  | РМК, РМО, руководители ОО | Выявление затруднений по введению ФГОС, определение путей их преодоления |
| 1. **Учебно-методическая работа**
 |
| 3.1 | Организация участия в курсах повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам внедрения обновленного ФГОС СОО | В течение всего периода | РМК | Повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО |
| 3.2 | Организация участия в курсах повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам внедрения обновленного ФГОС СОО с использованием возможностей центров «Точка роста» | В течение всего периода | РМК | Повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам синхронизации способов использования содержания учебного предмета и содержания программ дополнительного образования детей как средство достижения метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся |
| 3.3 | Организация участия в курсах учителей –предметников, прошедших процедуру оценки предметных и методических компетенций ФГБУ ФИОКО по вопросам внедрения обновленного ФГОС СОО  | В течение всего периода | РМК | Совершенствование предметных и методических компетенций слушателей курсов |
| 3.4 | Организация участия в проведении открытых уроков, учебных занятий, мастер-классов по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО в рамках курсов повышения квалификации | В течение всего периода | РМК | Диссеминация эффективных технологий и форм проведения учебных занятий в ОО района |
| 3.5 | Организация участия в вебинаре «Изучение русского языка в соответствии с обновленными ФГОС СОО» | Октябрь 2023 | РМК | Совершенствование профессиональных компетенций  |
| 3.6 | Организация участия в вебинаре «Изучение литературы в соответствии с обновленным ФГОС СОО» | Октябрь 2023 | РМК | Совершенствование профессиональных компетенций |
| 1. **Научно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций**
 |
| ***4.1*** | ***Организация методической поддержки руководителей и педагогов образовательных организаций по*** ***вопросам обновления и содержания образования*** |
| 4.1.1 | Организация участия в региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы внедрения и реализации обновленного ФГОС COO,формирования функциональной грамотности обучающихся» | Октябрь 2023 | РМК | резолюция и сборникматериалов конференции |
| 4.1.2 | Размещение на официальном сайте Управления образования передовых практик по реализации обновленного ФГОС COO | В течение всего периода  | Управление образования, РМК  | размещениеметодических разработок и эффективных педагогических практик по реализации обновленного ФГОСCOO |
| 4.1.3 | Направление адресных рекомендаций для управленческихкоманд школ по применению функций внутришкольного управления в условиях обновленного содержания учебных предметов | Апрель-май 2023 | РМК | адресныерекомендации«Федеральные рабочие программы учебных предметов —единое содержание общего образования» |
| 4.1.4 | Направление Методических рекомендаций по разработкеосновной образовательной программы среднего образования на основе обновленного ФГОС и ФООП СО | апрель-май2023 года | РМК  | методическиерекомендации для руководителей школ «Разработка ООП СО в новых условияхзаконодательных документов» |
| 4.1.5 | Организация участия в методических семинарах по проблемам введения ФГОС СО | Февраль-август 2023 | РМК, ОО | плановые семинарыдля руководителей школ |
| 4.1.6 | Организация участия педагогов района в вебинаре «Эффективные практики подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому языку в условиях освоения ФГОС COO» | Март 2024 | РМК, ОО | совершенствованиепрофессиональных компетенций педагогов в области по подготовки ЕГЭ по русскому языку в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС COO |
| 4.1.7  | Организация участия в методическом семинаре «Контрольно-оценочнаядеятельность учителя иностранного языка в условиях (ЕГЭ) — фактор достижения качественных образовательных результатов в условиях обновленного ФГОС СОО | Октябрь 2023,Март 2024 | РМК , ОО | совершенствованиепрофессиональных компетенций педагогов в областиподготовки к ЕГЭ по иностранному языку в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС COO |
| 4.1.8 | Организация и участие в авторских научно-практических, методических вебинарах | Сентябрь 2023, Май 2024 | РМК, ОО | совершенствованиепрофессиональных компетенций педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОСCOO |
| 4.1.9 | Организация участия в вебинаре «Особенности работы с обновленнымфедеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников» (утвержден приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 N• 858) | Февраль 2023 | РМК, ОО | совершенствованиепрофессиональных компетенций педагогов и управленческих кадров в соответствии с требованиями обновленного ФГОСCOO |
| 4.1.10 | Организация участия в вебинарах учителей истории и обществознания«Реализация требований обновленного ФГОС COO в деятельности учителей истории и обществознания» | Октябрь-ноябрь 2023 | РМК, ОО | Повышение методических компетенций учителей истории и обществознания  |
| 4.1.11 | Организация участия педагогов в мероприятиях по теме: «Психологическое сопровождение внедрения ФГОС COO: проблемы и перспективы» | Май 2023 | РМК, ОО | Повышение методических компетенций учителей |
| 4.1.12 | Организация участия в региональном семинаре «Психологические технологии повышения учебной мотивации обучающихся в условиях внедрения ФГОС COO (для педагогов-психологов) | Сентябрь 2023 | РМК, ОО | Повышение учебной мотивации учащихся |
| 4.1.13 | Организация методического актива учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ для изучения проблем и запросов на оказаниепомощи в реализации обновлённых ФГОС COO | октябрь-декабрь2023 года | РМК, ОО | Работа методического актива |
| 4.1.14 | Организация участия в семинаре«Современные технологии и методический инструментарий обучения «ОБЖ» в условиях введения ФГОС COO» | январь2024 года | РМК, ОО | повышениеметодической компетенции преподавателей- организаторов ОБЖ |
| 4.1.15 | Организация участия педагогов в методических активностях в рамках НПЛ | В течение 2023-2024 уч. года | РМК, ОО | разработкатехнологического инструментария дальнейшего профессионального роста всех участников НПЛ |
| ***4.2*** | ***Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах*** ***по обмену опытом работы*** |
| 4.2.1 | Выявление и распространение эффективных педагогических практик по вопросам введения обновленного ФГОС COO |  в течение всего периода | РМК, ОО | создание банка муниципальных эффективных педагогических практик |
| 4.2.2 | Организация участия в методической онлайн-трибуне «Лучшие школьные практики повышения качества образовательных результатов | Ежемесячно, с 1 октября 2023 года | РМК, ОО | ежемесячныевебинары для руководителей общеобразовательных организаций |
| 4.2.3 | Организация участия в Региональной научно-практической конференции«BCOKO: объективность результатов, эффективность контроля, справедливость оценки» | Февраль 2024 | РМК, ОО | участие в конференции |
| 4.2.4 | Организация участия в ежегоднойРегиональной научно-практической конференции «Региональная история Великой Отечественной войны (теория и практика организации исследовательской деятельности обучающихся)» | январь-март 2023 январь – март 2024 | РМК, ОО | Организация участия в ежегоднойРегиональной научно-практической конференции «Региональная история Великой Отечественной войны (теория и практика организации исследовательской деятельности обучающихся)» |
| 4.2.5 | Организация участия педагогов в VI региональном педагогическомИнтернет-конкурсе учебно-методических материалов учителей общественных дисциплин«Лучшие уроки педагогов Дона»  | Январь-февраль 2023 | РМК, ОО | Популяризация новых эффективных педагогических практик и методик учителей общественныхдисциплин |
| 4.2.6 | Организация участия в региональном форуме «Профессиональноемастерство педагога: непрерывность и наставничество» | Апрель 2023 | РМК, ОО | Популяризация инновационного педагогического опыта |
| 1. ***Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников***
 |
| 5.1 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста» в областном конкурсе «Энергия города» для школьников в области альтернативных источников энергии | Октябрь-декабрь 2023  | ОО | выявление, поддержкаи поощрение талантливых педагогических работников, обучающихся |
| 5.2  | Организация участия обучающихся центров «Точка роста» в областном конкурсе «IT- прорыв» | Октябрь-декабрь 2023  | ОО | выявление, обмен и распространение передового педагогического опыта, выявление перспективных инициатив, инновационной практики дополнительного образования обучающихся |
| 5.3 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста» в областном конкурсе «ЗD - моделирование: Хайтек» | октябрь-декабрь2023 года | ОО | выявление передовогопедагогического опыта в образовательной и творческой деятельности, выявление творческих педагогов,оригинальных замыслов, перспективных инициатив дополнительного образованияобучающихся |
| 5.4 | Организация и проведение Ярмаркиобразовательных проектов обучающихся общеобразовательных организаций | октябрь-декабрь2023 года | Центр по работе с одаренными детьми МБУ ДО ДДТ | выявление и развитиеу обучающихся творческих способностейинтереса к проектнойдеятельности |
| 5.5  | Организация участия в ежегодноймногопрофильной научно- практической конференции «Ступени успеха» обучающихся Родионово-Несветайского района  | ноябрь2023 года | Центр по работе с одаренными детьми МБУ ДО ДДТ | выявление и развитиеу обучающихся творческих способностей, интереса к проектной, научной (научно— исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности, пропаганда научныхзнаний и достижений |
| 5.6 | Организация участия обучающихся и педагогов в ежегодной региональной научно-практической конференции «Региональная история ВеликойОтечественной войны (теория и практика организации исследовательской деятельностиобучающихся)» | январь – март 2023 январь-март 2024 | ОО, РМК | Вовлечение педагогов и школьников в учебно-исследовательскую деятельность по восстановлению и сохранению исторической памяти о павших воинах в Великой 5.7Отечественной войне |
| 5.7 | Организация участия в ежегодном региональном методическом Фестивале инновационных педагогических идей и медиапроектов «Технология успеха» |  |  |  |
| 1. **Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленного ФГОС СОО**
 |
| 6.1 | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС и исполнения плана мероприятий, направленных на введение обновленного ФГОС COO в общеобразовательных организациях Родионово-Несветайского района | ежеквартально | Управление образования | функционированиесистемы мониторинга, анализ результатов, размещение материалов на сайте УО |
| 6.2 | Проведение мониторинга перехода на обновленный ФГОС COO вобщеобразовательных организациях Родионово-Несветайского района | по графику | Управление образования, РМК | функционированиесистемы мониторинга, анализ результатов |
| 6.3 | Содействие в проведении мониторинговых исследований повыявлению профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров | в течениевсего периода | РМК | функционированиесистемы мониторинга, анализ результатов, размещение информации на сайте в разделеМCOKO |
| 6.4 | Организация самодиагностики общеобразовательных организаций по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО | Март-апрель 2023 | Управление образования, РМК | Анализ результатов самодиагности |
| 6.5 | Организация участия в мониторинге результатов реализации ООП  | В течение всего периода | ОО, Управление образования, РМК | Оценка и анализ результатов |
| 6.6 | Организация и проведение оценочных процедур по выявлению образовательных достижений обучающихся  | В течение всего периода  | ОО, Управление образования, РМК | Оценка и анализ результатов |
| 1. **Аналитико-прогностическая работа**
 |
| 7.1 | Содержательный анализ результатов ЕГЭ (2023-2024\_ по образовательным областям в условиях введения обновленного ФГОС СОО | Август 2023Август 2024 | Управление образования | аналитическиесправки |
| 7.2 | Разработка адресных аналитических справок «Подготовка обучающихся по образовательным программам общего образования» | Апрель 2024 | Управление образования | аналитическиесправки |
| 7.3 | Проведение расширенного Методического совета «Готовность ОО Родионово-Несветайского района» к введению обновленного ФГОС СОО | Май 2023г. | Управление образования | протокол расширенного Методического совета |
| **VIII. Консультационно-методическая работа** |
| 8.1 | Методическое консультированиепедагогических работников и управленческих кадров по вопросам проектирования предметных, метапредметных и личностных результатов на основе примерной рабочей программы по учебным предметам | В течение всего периода | РМК | проектированиеиндивидуальных образовательных траекторий педагогических работников |
| 8.2 | Методическое консультирование педагогических и руководящих работников по вопросам внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО и по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | В течение всего периода | РМК | Организация работы по консультированию педагогических и руководящих работников по вопросам внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО и по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 8.3 | Методическое консультирование по вопросам повышения учебной мотивации обучающихся  | В течение всего периода | РМК | Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов по использованию системы методов активного обучения в современном образовании |
| 8.4 | Консультирование обеспечения разработки и корректировки локальных нормативных актов ОО по реализации обновленного ФГОС СОО | Март-июнь 2023 | РМК | Локальные нормативные акты школы |
| 8.5  | Обеспечить участие в курсах повышения квалификации по теме: «Моделирование рабочих программ по русскому языку и литературе, иностранным языкам на основе конструктора рабочих программ по обновлённым ФГОС COO» | По графику ГБУ ДО РО РИПК и ППРО | ОО, РМК | Создание банка рабочих программ по обновленному ФГОС СОО |
| 8.6 | Информирование педагогического сообщества о работе консультационной линии на сайте ГБУ ДО РО РИПК и ППРО «ЕГЭ-траектория успеха» по вопросам подготовки школьников к ГИА – 11 в условиях обновленных ФГОС СОО | В течение всего периода  | РМК, ОО | Функционирование консультационной линии |
| 8.7 | Информирование педагогического сообщества о работе консультационной линии на сайте ГБУ ДО РО РИПК и ППРО по вопросам внедрения обновленного ФГОС СОО | В течение всего периода  | РМК, ОО | Функционирование консультационной линии |